## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - NHÓM LXH - BỘ MÔN: CNPM
Nội dung kế hoạch
Thực hiện các loại tài liệu (20/03/2021 - 26/03/2021)
STT | Thời gian | Nội dung công việc | Người thực hiện | Deadline | Tình trạng công việc | Ghi chú
1 | 21/3/2021 - 22/3/2021 | Tài liệu kiến trúc hệ thống |  |  |  | - Làm vào word - Trình bày sạch sẽ, đẹp đẽ
|  | Xác định Chức năng + Giao diện của hệ thống | Tuấn+Chiến | Trước 23h ngày 21/3 | Chưa
|  | Biểu diễn bằng hình vẽ | T.Tuấn + Lâm +Đăng | Trước 23h ngày 22/3 | Chưa
2 | 23/3/2021 - 24/3/2021 | Class Diagram
|  | Xác định các lớp dự kiến + các phương thức | Đăng +Lâm | Trước 23h ngày 23/3 | Chưa
|  | Xác định thuộc tính và quan hệ cho lớp + Thiết kế các thuộc tính và phương thức cho lớp | Tuấn+Chiến | Trước 23h ngày 23/3 | Chưa
|  | Vẽ hình | T.Tuấn | 23h30 ngày 24/3 | Chưa
3 | 25/3/2021 - 26/3/2021 | Sequence Diagram
|  | XĐ chức năng + Xác định các bước thực hiện | Chiến | Trước 12h ngày 25/3 | Chưa
|  | XĐ đối tượng thực hiện + Vẽ Sequece Diagram | Tuấn+Lâm | 12h ngày 26/3 | Chưa
|  | Cập nhật lại Class Diagram | T.Tuấn +Đăng | 20h ngày 26/3 | Chưa